## Hoja1
CARTA GANTT: PROYECTO SERVICIO"ELEVADOR PARA VEHICULOS ELECTRICOS"
INTEGRANTES: Rodolfo Herrera,Fernando Rivera,Sebastián Roa,Stivens Quevedo |  |  |  |  | SECCION:21 | FECHA DE ENTREGA:14DIC
ETAPA 1: PRESENTACION DEL PROYECTO | SEMANAS
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
| 20 DE NOVIEMBRE-23 DE NOVIEMBRE |  | 23 DE NOVIEMBRE-7 DE DICIEMBRE |  | 7 DE DICIEMBRE-14 DE DICIEMBRE
BUSQUEDA DE TEMA DE INVESTIGACION | X
APROBACIÓN DEL TEMA | X
INVESTIGACION EXPLORATORIA DEL TEMA | X
PLANTEAMIENTO FORMAL DEL PROBLEMA |  | X
FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION |  | X
MATERIALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO |  | X
TEMAS INICIALES A TRATAR |  | X
REDACCIÓN DE ETAPA 1 |  | X
ETAPA 2: USO DE EVIDENCIAS | SEMANAS
| 20 DE NOVIEMBRE-23 DE NOVIEMBRE |  | 23 DE NOVIEMBRE-7 DE DICIEMBRE |  | 7 DE DICIEMBRE-14 DE DICIEMBRE
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS |  |  | X
JUSTIFICACION DE HERRAMIENTAS |  |  | X
INCORPORACION DE EVIDENCIAS |  |  | X
INCORPORACION DE BITÁCORA DE TRABAJO |  |  |  | X
INTEGRACION DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS |  |  |  | X
MEDICIONES QUE HAY QUE REALIZAR |  |  |  | X
ETAPA 3: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO | SEMANAS
| 20 DE NOVIEMBRE-23 DE NOVIEMBRE |  | 23 DE NOVIEMBRE-7 DE DICIEMBRE |  | 7 DE DICIEMBRE-14 DE DICIEMBRE
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
DESARROLLO DEL PRODUCTO |  |  |  |  | X
REVISIÓN DE IDEAS Y PRODUCTO |  |  |  |  | X
PRESENTACION DEL PRODUCTO | [5 empty] | X
RESULTADOS DEL PRODUCTO | [5 empty] | X
CONCLUSIONES DEL PRODUCTO | [5 empty] | X
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN | [5 empty] | X